## Tabelle1
Der Entwurf orientiert sich entlang des Leistungsbildes "Gebäude und Innenräume" der Objektplanung. Aufgrund der einheitlichen Betrachtung werden die wichtigsten Leistungen der Leistungsbilder "Ingenieurbauwerke" und "Verkehrsanlagen" in den nachfolgenden Erläuterungen ergänzt und mit Ing) und Ver) gekennzeichnet. Die folgende Tabelle stammt aus der Masterarbeit von Herrn Jan Mosebach.
Leistungsbild nach HOAI 2013 | Bisheriger Ansatz in % | Integriertes BIM-Leistungsbild | Vorgeschla-gener Ansatz in % | Kommentare
LPH 0 - Bedarfsplanung | - | LPH 0 - Bedarfsplanung | 5.5%
Nicht definiert |  | Aufstellen der Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA), einschließlich Ausschreibung, Kompetenzabfrage und der Vergabe von Planungsleistungen |  | analog zu BMVI
|  | ggf. Aufstellen des BAP, Mobilisierung der Daten sowie deren Fortschreiben in die LPH 1 |  | Wahlweise Erstellung einer Rechtematrix in Erweiterung des BAP -> Definieren von Rechten, Verantwortung, Tätigkeiten, Rollen, Zuordnung von Projektbeteiligten, z. B. nach ISO 19650-2 („Organisation und Digitalisierung von Informationen zu Bauwerken und Ingenieurleistungen)
Planungsgrundlage zur Ermittlung der Ziele sowie erste Kostenschätzung
LPH 1 - Grundlagenermittlung | 2% | LPH 1 - Grundlagenermittlung | 1%
a) Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers |  | a) Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers sowie Integrieren und Auswerten von AIA und BAP |  | Systemneutrale Integration der Bedarfsplanung in die Planung, falls vorhanden
b) Ortsbesichtigung |  | c) Ortsbesichtigung
c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf |  | c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf |  | Die Beratung beruht durch BIM-Daten mehr auf Fakten, weniger auf Schätzungen oder Erfahrung des Beraters
d) Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  | d) Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter unter Berücksichtigung der gewählten Planungsmethode |  | Kein umfangreiches 3D Modell notwendig. Entscheidungshilfen auf Basis von Daten und nicht (nur) aus Erfahrungswerten.
e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse |  | e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse und Bereitstellen dieser Ergebnisse in einem herstellerneutralen Format |  | BIM ermöglicht eine vereinfachte Dokumentation. Anhand der ersten Budgetvorstellungen des AG können weitere strategische Entscheidungen getroffen werden.
LPH2 - Vorplanung | 7% | LPH2 - Vorplanung | 20%
a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungserbringung mit den fachlich an der Planung Beteiligten |  | a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungserbringung mit den fachlich an der Planung Beteiligten gemäß der gewählten Planungsmethode, Mitwirken beim Fortschreiben des BAP |  | Wurden die Daten aus der LPH 1 system- und herstellerneutral weitergegeben, so kann diese Grundleistung relativ schnell erbracht werden
b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte |  | b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte
c) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten |  | c) Erarbeiten der Vorplanung; Modellbasiertes Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten |  | Variantenvergleich und Visualisierungen
d) Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen […] |  | d) Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen […] |  | Vorstufe der Kollisionsanalyse. Generelle Prüfung, ob Planung mit z. B. den Vorlagen der Behörden übereinstimmen
e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen |  | e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen, Aufstellen einer kollaborativen Datenumgebung und Integration/Hinzufügen anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  | Effektive und transparente Kollaboration unter den Beteiligten in einer gemeinsamen Datenumgebung/-plattform
f) Vorverhandlung über die Genehmigungsfähigkeit |  | f) Vorverhandlung über die Genehmigungsfähigkeit
g) Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen |  | g) Kostenschätzung nach DIN 276 auf Basis der aus den digitalen Modellen abgeleiteten Mengen, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen unter Einbeziehung von Standardkatalogen
h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs |  | h) Erstellen eines modellbasierten Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs
|  | Ver e) Erarbeiten eines Planungskonzepts […] bis zu 3 Varianten nach gleichen Anforderungen […] unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter, Verwendung der gemeinsamen Datenumgebung, um Variantenvergleiche zu entwerfen/darzustellen und zu bewerten |  | Z.B. für bestimmte Abschnitte eines größeren Bauprojekts. Mit EDV-gestützten Methoden verringert sich der Aufwand zur Variantenuntersuchung wesentlich. Wichtig ist dass eine Kollaboration des Projektteams von Anfang an ermöglicht und gefördert wird.
|  | Ing g) Vorabstimmen mit Behörden […] über die Genehmigungsfähigkeit […] |  | Direkte Nutzung des digitalen Modells kann für Behörden schwierig sein (siehe Kapitel LPH 2), ggf. "behördlichen Arbeitsraum" einrichten
Besondere Leistung: 3D oder 4D Gebäudemodellbearbeitung […] |  | Besondere Leistung: 3D oder 4D Gebäudemodellbearbeitung […], Modellieren eines 5D Bauwerks in dem Detaillierungsgrad der Vorplanung |  | Sollte keine besondere Leistung mehr sein. Eine n-D-grafische Modellierung ist als Grundleistung ab LPH 2 sinnvoll. Diese besondere Leistung ist dann so zu verstehen: Ein 3D Modell zur Veranschaulichung und Anwendung für das Erreichen weiterer Ziele, über die Errichtung des Gebäudes hinaus.
Besondere Leistung: Fortführen des Raumprogramms |  | Besondere Leistung: Fortführen des Raumprogramms |  | Dies muss keine besondere Leistung sein, da der Aufwand sehr gering wird. Allein durch Zuordnungen und Filtern des BIM-Modells kann ein „Raumbuch“ erstellt/aktualisiert werden.
|  | Erarbeiten eines groben Bauablaufplans |  | Mit Einbezug des Bauverfahrens wird eine genauere Kostenberechnung möglich
|  | Erstellen eines Plans zum Schutz der Tätigkeit der Arbeiter |  | Erstunterweisung, Baustellenregeln, Work-Method-Statement (Tätigkeiten und Schutzmaßnahmen), sicherer Arbeitsplan. Unter Einbeziehung von BG Bau oder SiGeKo.
|  | Einbringung der Fachplaner und ihrer Entwürfe für Fachmodelle der jeweiligen Gewerke |  | Vorgezogene Leistung aus der LPH 5 - Ausführungsplanung
LPH 3 - Entwurfsplanung | 15% | LPH 3 - Entwurfsplanung | 39%
a) Erarbeiten einer Entwurfsplanung […] als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Zeichnungen […] im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad […] zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:100 […] |  | a) modellbasiertes Erarbeiten einer Entwurfsplanung […] als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Zeichnungen […] im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad […] zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:100 […], Erstellen des Koordinationsmodells anhand der verschiedenen Fachmodelle mit ergänzenden zeichnerischen und textlichen Arbeitsergebnissen |  | Einfache Schnitte und Ansichten durch 3D Modell möglich, maßstabsgetreue Pläne sind einfach zu erstellen.
Das Koordinationsmodell wird fälschlicherweise als besondere Leistung eines BIM-Managers angesehen, stellt aber eine unabdingbare Grundleistung dar.
b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse […] für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistung |  | b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse […] für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistung unter Verwendung der gemeinsamen Datenumgebung und des eigenen digitalen Modells und der digitalen Modelle der anderen fachlich an der Planung Beteiligten
c) Objektbeschreibung |  | c) Objektbeschreibung
d) Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit |  | d) Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit
e) Kostenberechnung nach DIN 276 auf der Basis der aus den digitalen Modellen abgeleiteten Mengen und Vergleich mit der Kostenschätzung |  | e) Kostenberechnung nach DIN 276 auf der Basis der aus den digitalen Modellen abgeleiteten Mengen und Vergleich mit der Kostenschätzung auf der Basis der aus den digitalen Modellen abgeleiteten Mengen |  | Kostenberechnung ist automatisiert und basierend auf Mengenberechnung aus dem BIM-Modell
f) Fortschreiben des Terminplans |  | f) Modellbasierte Fortschreibung des Terminplans |  | Der Terminplan wird aufgestellt anhand der Informationen aus dem BIM-Modell
g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse |  | g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse
Ver m) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen […]
|  | Involvieren des Bauunternehmens in die Entwurfsplanung |  | Aufbauend auf die „Definierung der Baumethode“ aus LPH 2
Fortschreiben des Bauablaufplans
Fortschreiben von BAP und Plan zum Schutz der Tätigkeiten der Arbeiter
|  | Erstellung eines Benutzeranforderungsprofils zur Behaglichkeit und Funktionalität |  | Legt Sachverhalte für Instandhaltung, Betrieb und Übergabe genauer fest und begleitet den Übergang von der Bauphase in die Betriebsphase
Aufstellen einer Übergabestrategie für die Inbetriebnahme, Vorbereiten auf LPH 9 Betrieb und Instandhaltung
|  | Einbringung der Fachplaner und ihrer Entwürfe für Fachmodelle der jeweiligen Gewerke |  | Erweitert aus LPH 2
|  | Datensammlung zur Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen und der Leistungsverzeichnisse |  | Vorleistung für LPH 6
LPH 4 - Genehmigungsplanung | 3% | LPH 4 - Genehmigungsplanung | 2%
a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligte |  | a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligte |  | modellbasierte 2D-Ableitung von Grundrissen und Ansichten aus den Fachmodellen oder dem Koordinationsmodell; Anzustreben ist ein automatisiert intern vorgeprüftes Bauantragsmodell (oder ein entsprechender "Model View")
b) Einreichen der Vorlagen |  | b) Einreichen der Vorlagen
c) Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen |  | c) Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen |  | Einfache Anpassung möglich, alle auf den Änderungen aufbauenden Werte werden automatisiert angepasst
|  | Ing d) Abstimmen mit Behörden |  | Wenn möglich, digital über eine gemeinsame Datenumgebung
|  | Ing f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen […] |  | Visualisierungen aus dem BIM-Modell erstellbar
LPH 5 - Ausführungsplanung | 25% | LPH 5 - | 11%
Ausführungsplanung
a) Erarbeitung der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben […] |  | a) modellbasierte Erarbeitung der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben […] |  | Erstellung des Koordinationsmodells als Teil der LPH 3
b) Ausführungs-, Detail- und Konstruktionsplanungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen […] |  | b) Vorleistung in LPH 3 |  | Erstellung des Koordinationsmodells als Teil der LPH 3
c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligte […] |  | c) Integration anderer an der Planung fachlich Beteiligter bereits Teil der LPH 3 |  | Benutzung einer gemeinsamen Datenumgebung
d) Fortschreiben des Terminplans |  | d) Fortschreiben des Terminplans |  | Der in LPH geleistete Mehraufwand schafft hier eine Aufwandsreduzierung
unter Berücksichtigung der Baumethode
e) Fortschreiben der Ausführungsplanung auf Grund der gewerkeorientierten Bearbeitung während der Objektausführung |  | e) Fortschreiben der Ausführungsplanung auf Grund der gewerkeorientierten Bearbeitung während der Objektausführung, Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung |  | Hohe Koordinierungsarbeit
f) Überprüfen erforderlicher Montagemodelle oder -pläne der vom Objektplaner geplanten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung |  | f) Überprüfen erforderlicher Montagemodelle oder -pläne der vom Objektplaner geplanten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung
Besondere Leistung: Aufstellen von Ablaufplänen, |  | Besondere Leistung: Aufstellen von Ablaufplänen, Integrieren von Ablaufplänen im Terminplan |  | Intelligente Verknüpfungen im BIM-Modell machen die Terminierung und Staffelung von Arbeiten einfacher. Hinzu kommen einfach zu erstellende Bauablaufsimulationen (Besondere Leistung)
|  | Erstellen einer ausführlichen Rechtematrix (kann auf der Rechtematrix der LPH 0 aufbauen) |  | Definieren von Rechten, Verantwortung, Tätigkeiten, Rollen, Zuteilung von Projektbeteiligten, z.B. nach ISO 19650-2 („Organisation und Digitalisierung von Informationen zu Bauwerken und Ingenieurleistungen)
Vorbereitung auf die Bauausführung, Anpassen und Fortführen der Unterlagen aus LPH 3
|  | Besondere Leistung: Bemusterung, ggf. digital oder modellbasiert |  | Um besondere Wünsche und Vorstellungen des Bauherrn zu erfüllen, sind digitale Bemusterungen möglich. Hierzu muss ein 3D Raum kreiert werden, wo die zu bemusternden Bauteile digital eingestellt werden.
LPH 6 – Vorbereitung der Vergabe | 10% | LPH 6 – Vorbereitung der Vergabe | 2.5%
a) Aufstellen eines Vergabeterminplans |  | a) Aufstellen eines Vergabeterminplans
|  | Ing a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen […] |  | Können direkt aus der Entwurfsplanung übernommen werden
b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  | b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen |  | Aus dem Modell direkt in Leistungspositionen umwandelbar; Vorleistungen aus der LPH 3 schaffen hier eine erhebliche Aufwandsminderung
c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten |  | c) Integration der an der Planung fachlich Beteiligten erfolgte bereits in LPH 3
d) Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse |  | d) Aufbauend auf LPH 3
e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreiste Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung |  | e) Aufbauend auf LPH 3
f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche |  | f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche
|  | Bei Bedarf: Aktualisieren von AIA; Ggf. geben AGs den Bietern auch einen BAP vor |  | Wenn keine besonderen Vertragsbedingungen vorliegen, muss dies eine Grundleistung sein
LPH 7 – Mitwirkung bei der Vergabe | 4% | LPH 7 – Mitwirkung bei der Vergabe | 3%
a) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner |  | a) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner
b) Einholen von Angeboten |  | b) Einholen von Angeboten
c) Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels […] |  | c) Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels […] und Prüfen der Kompetenz der Unternehmer |  | Hier sind die Kompetenzabfragen des Stufenplans enthalten; ggf. anhand des BAP
d) Führen von Bietergesprächen |  | d) Führen von Bietergesprächen
e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens |  | e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche |  | f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche, Aufstellen/Erweiterung des BIM-Ausführungsplans |  | Aufstellen und Verfügbarmachen des Pflichtenhefts (nach BAP)
g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung |  | g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung |  | Einfache Vergleiche möglich, versteckte Kosten können aufgedeckt werden
h) Mitwirken bei der Auftragserteilung |  | h) Mitwirken bei der Auftragserteilung
LPH 8 - Objektüberwachung | 32% | LPH 8 - | 15%
Objektüberwachung
a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der Baugenehmigung oder Zustimmung, den Ausführungsplänen und den Leistungsbeschreibungen sowie mit den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften |  | a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit dem BIM Modell, der Baugenehmigung oder Zustimmung, den Ausführungsplänen und den Leistungsbeschreibungen sowie mit den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften
b) Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach § 63 Abs. 1 Nr. 1 und 2 auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis |  | b) Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach § 63 Abs. 1 Nr. 1 und 2 auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis
c) Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten |  | c) Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten
d) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans |  | d) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines modellbasierten Terminplans
e) Dokumentation des Bauablaufs (z.B. Bautagebauch) |  | e) Dokumentation des Bauablaufs (z.B. Bautagebauch), Fortschreiben des BIM-Ausführungsplans und Aktualisieren des BIM-Modells |  | Aktualisieren des BIM-Modells zu einem „as-built“ Modell, sofern das nicht in den Leistungsbereich des ausführenden Unternehmens gegeben ist
f) Gemeinsames Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen |  | f) Gemeinsames Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen |  | Vergleich und Auszug aus den Modellen
g) Rechnungsprüfung |  | g) Rechnungsprüfung
h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen |  | h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen
i) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen |  | i) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen
j) Kostenfeststellung nach DIN 276 |  | j) Kostenfeststellung nach DIN 276
k) Organisation der Abnahme der Bauleistung unter Mitwirkung anderer […] |  | k) Organisation der Abnahme der Bauleistung unter Mitwirkung anderer […] |  | Dokumentation muss in das Modell eingepflegt werden
l) Antrag auf behördliche Abnahme und Teilnahme daran |  | l) Antrag auf behördliche Abnahme und Teilnahme daran
m) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnissen des Objekts |  | m) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnissen des Objekts, Fortschreiben des BIM-Ausführungsplans und Aktualisieren des BIM-Modells |  | Aktualisieren des BIM-Modells zu einem „as-built“ Modell bzw., sofern das BIM-Modell von den Ausführungsfirmen weitergepflegt wurde, Überprüfung der Übereinstimmung Modell-Realität
n) Übergabe des Objektes |  | n) Übergabe des Objektes, Übergabe des BIM- bzw. "as-built" Modells an das Facility Management in einem CAFM kompatiblen Format |  | Erstellen des Liegenschaftsmodells
o) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche |  | o) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche |  | Gehört zur Aufbereitung des Modells für das Liegenschaftsmodell
p) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel |  | p) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel
|  | Ing j) Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsdokumentation und der Wartungsvorschriften |  | Siehe LPH 3
Umsetzung des Übergabeplans aus LPH 3
Besondere Leistung: Mitwirken beim Einweisen des AN in die Baumaßnahme […] |  | Besondere Leistung: Mitwirken beim Einweisen des AN in die Baumaßnahme […], Umsetzen des Plans zum Schutz der Tätigkeiten der Arbeiter |  | Sollte bereits in LPH 2 enthalten und keine besondere Leistung sein
Besondere Leistung: Erstellen eines Bauwerksbuchs, |  | Besondere Leistung: Erstellen eines Bauwerksbuchs, |  | Nicht im Umfang wie in der Bauüberwachung notwendig, nur für die Aktualisierung des Modells wichtig
Dokumentation des Bauablaufs |  | Dokumentation des Bauablaufs, Fortschreiben des BIM-Ausführungsplans und Aktualisieren des BIM-Modells |  | Integrieren des Bauwerksbuchs in das BIM-Modell
Besondere Leistung: Erstellen von Bestandsplänen |  | Besondere Leistung: Erstellen von Bestandsplänen |  | Sind Bestandspläne für das FM notwendig, so müssen sie in das Liegenschaftsmodell integriert werden
|  | Besondere Leistung: Organisieren eines Planes zur Übernahme von Instandhaltungsaufgaben nach Bauabschluss |  | Kann vorher vertraglich geregelt werden
LPH 9 - Objektbetreuung | 2% | LPH 9 - Objektbetreuung | 1%
a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel […] |  | a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel […] und Eintragen in die Datenbank des BIM-Modells
b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen |  | b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen
c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen |  | c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen
Besondere Leistung: Erstellen einer Gebäude-bestandsdokumentation |  | Besondere Leistung: Erstellen einer Gebäude-bestandsdokumentation
Besondere Leistung: Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen, |  | Besondere Leistung: Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen, |  | Wenn ein Instandhaltungs- und Wartungsvertrag vereinbart wurde, ist dies keine besondere Leistung.
Erstellen eines Instandhaltungsplans |  | Erstellen eines Instandhaltungsplans
Erläuterung zu den verwendeten Kürzeln:
a) bis p) - Leistungen allgemein bzw. vorrangig im Leistungsbild Gebäude (Anlage 10)
Ver - Leistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen (Anlage 13)
Ing - Leistungen im Leistungsbild Ingenieurbauwerke (Anlage 12)